Муниципальный план мероприятий на 2015 – 2020 годы

по реализации Концепции развития дополнительного образования

детей в Алтайском районе на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат/документ |
| 1. Организационные условия реализации Концепции дополнительного образования детей | | | | |
| 1.1 | Создание межведомственного Координационного Совета по развитию дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе) (далее – Координационный Совет) | 3 квартал 2015 г. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Положение о Координационном Совете;  утвержденный состав Координационного Совета |
| 1.2 | Разработка и внедрение модели дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе) \*\*\* | 3 квартал 2015 г. | Координационный Совет  Администрация Алтайского района | План по оптимизации сети организаций дополнительного образования детей |
| 1.3 | Внесение изменений в программу развития образования муниципального района (городского округа) | 4 квартал 2015 г. | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края | Включение в программу развития образования муниципального района (городского округа) мероприятий по развитию дополнительного образования детей |
| 1.4 | Внедрение системы электронного учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достижений обучающихся | 2016 г, в течение месяца после получения методических рекомендаций федерального или краевого уровня | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Согласованная межотраслевая система учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достижений обучающихся |
| 1.5 | Формирование единого муниципального межведомственного календаря значимых мероприятий в сфере дополнительного образования детей | ежегодно до 1 сентября | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Календарь значимых событий в сфере дополнительного образования детей муниципального района (городского округа) |
| 2. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей  в муниципальном районе (городском округе) | | | | |
| 2.1 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ для детей, реализуемых в муниципальном районе (городском округе) | 4 квартал 2015 г., ежегодное обновление | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Реестр дополнительных общеобразовательных программ для детей, реализуемых в муниципальном районе (городском округе) |
| 2.2 | Внедрение современных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отличающихся современным содержанием и формой реализации | 2015 – 2020 гг.  (по отдельному плану организаций дополнительного образования) | Организации дополнительного образования детей | Дополнительные общеобразовательные программы  Реестр приоритетных инновационных дополнительных общеобразовательных программ |
| 2.3 | Мероприятия по обеспечению доступности дополнительного образования детей в малокомплектных школах:  - внедрение модели школы полного дня;  - организация подвоза специалиста в школу для организации дополнительного образования;  - организация обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам в краевых (федеральных) заочных и дистанционных) школах;  - внедрение интегрированных программ в сфере физического воспитания | 2015-2016 уч.год  с 2015 года  ежегодно  с 2016-2017 уч.года | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами детей, обучающихся в отдаленных от районного центра населенных пунктов и малокомплектных школах |
| 2.4 | Внедрение дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ | 3 квартал 2016 г. | Организации дополнительного образования детей | Дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.5 | Развитие потенциала дополнительного образования детей в системе организации отдыха и оздоровления детей | 2015 – 2020 гг. ежегодно | Администрация Алтайского района  Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, детские лагеря отдыха | План проведения профильных смен в период школьных каникул на базе лагерей с дневным пребыванием детей, загородных лагерей отдыха |
| 2.6 | Организация участия детей в инновационных проектах, в том числе по техническим направлениям, в том числе в проектах Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) организаций высшего образования | с 1 квартала 2016 года | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Образовательные организации | Договор между ЦМИТом и Муниципальным органом управления образованием;  План-график подвоза детей в ЦМИТы |
| 2.7 | Развитие сетевых и кластерных форм реализации дополнительных общеобразовательных программ | 2015 – 2020 гг. | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Реализация дополнительных общеобразовательных программ сетевых и кластерных форм |
| 2.8 | Разработка и внедрение механизмов независимой оценки эффективности деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2015 – 2017 гг. | Координационный Совет  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Положение о независимой оценке качества дополнительного образования |
| 2.9 | Мероприятия по регулированию тарифов и цен на платные услуги дополнительного образования | 2 квартал 2016 года | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Положение о предоставлении платных услуг по дополнительному образованию детей.  Утверждение состава комиссии по определению предельных тарифов и цен на услуги дополнительного образования |
| 3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по реконструкции, модернизации объектов социальной сферы | В течение 2015 – 2020 гг. | Администрация Алтайского района | Дополнительное образование детей получит возможность использовать современную инфраструктуру социальной сферы |
| 3.2 | Подключение организаций дополнительного образования к сети Интернет | В течение 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Обеспечение доступа организаций дополнительного образования к сети Интернет |
| 3.3 | Разработка и внедрение новых механизмов развития государственно-частного и социального партнерства в сфере дополнительного образования детей | 2015 – 2017 гг. | Администрация Алтайского района | Нормативные документы: о предоставлении льгот при предоставлении услуг дополнительного образования, о конкурсах грантов для негосударственных и частных организаций, организующих дополнительное образование детей |
| 3.4 | Создание безбарьерной среды в организациях социальной сферы, в том числе в организациях дополнительного образования | 2015 – 2017 гг. | Администрация Алтайского района | Созданы условия для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организации, реализующие услуги дополнительного образования |
| 4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей | | | | |
| 4.1 | Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками дополнительного образования | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Внедрены эффективные контракты, повышение качества услуг дополнительного образования |
| 4.2 | Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования | С 01.01.2016 года | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края | План внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного образования |
| 4.4 | Организация целевой подготовки кадров для сферы дополнительного образования детей | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края | Договоры с образовательными организациями высшего образования Алтайского края о целевом обучении |
| 4.5 | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров для системы дополнительного образования детей, в том числе специалистов, специализирующихся на работе с одаренными детьми | 2015 – 2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | План переподготовки и повышении квалификации педагогических работников системы дополнительного образования |
| 4.6 | Формирование межведомственной системы мероприятий поддержки и профессионального развития педагогических работников системы дополнительного образования детей | Ежегодно, согласно документам краевого и федерального уровня | Администрация муниципального района (городского округа)  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Положение о конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  Организация участия педагогов дополнительного образования в окружном, краевом, федеральном этапах конкурса |
| 5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития  дополнительного образования детей | | | | |
| 5.1 | Внедрение механизмов финансового обеспечения  дополнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования организаций  различных форм собственности и ведомственной  подчиненности | С 2016 г., через месяц после принятия документов на федеральном уровне | Администрация муниципального района (городского округа)  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Внедрение нормативно-подушевого финансирования организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования |
| 6. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного  образования детей, мониторинг ее реализации | | | | |
| 6.1 | Обеспечение информационного сопровождения  мероприятий реализации Концепции | Ежегодно | Администрация муниципального района (городского округа)  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Информационно-аналитические материалы,  контентное наполнение сайтов: Администрации муниципального района (городского округа), Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края, Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края, |
| 6.2 | Мониторинг реализации Концепции | Ежегодно | Администрация муниципального района (городского округа)  Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района Алтайского края  Отдел по культуре Администрации Алтайского района Алтайского края | Информационно-аналитические материалы |