Приложение

к приказу комитета Администрации Алтайского района по образованию от «01» октября 2020 г. № 202/1

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2021году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | Сроки | | | Ответственный | | | Ожидаемый результат | | |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2020 года (результаты ЕГЭ и ОГЭ в разрезе школ) | | | Июль 2020 | | | Злобин В.А. | | | Сравнительный анализ для предметников и руководителей ОО | | |
| 1.2 | | | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Современное состояние и перспективы развития системы образования Алтайского района» | | | Август 2020 | | | Косых К.Ю.  Злобин В.А. | | | Рассмотрение результатов, определение задач на 2021год | | |
| 1.3 | | | Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году в Алтайском районе» | | | Сентябрь 2020 | | | Малюкова М.В. | | | Рассмотрение результатов, определение задач на 2021год | | |
| 1.4 | | | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на методических объединениях учителей- предметников | | | Ноябрь 2020 | | | Руководители МО | | | Рассмотрение результатов, определение задач на 2021год | | |
| 1.5 | | | Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации | | | Сентябрь - октябрь 2020 | | | Симакова Г.В. | | | Муниципальная «Дорожная карта» | | |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся | | | Октябрь 2020- май 2021 | | | Беляева И.С. | | | График мероприятий по повышению квалификации для учителей | | |
|  | | | по предметам ГИА. | | |  | | |  | |  | | | |
| 2.2 | | | Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА в основные сроки (консультации). Подготовка их к пересдаче. | | | Август - сентябрь 2020 | | | Руководители ОО  Злобин В.А. | | Проведение дополнительного этапа в сентябре 2020 | | | |
| 2.3 | | | Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию | | | Март 2021 | | | Симакова Г.В. Стельмах А.А. | | Результаты пробных испытаний | | | |
| 2.4 | | | Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах | | | В соответствии с краевым графиком | | | Стельмах А.А.  Симакова Г.В. | | Устранение выявленных  дефицитов в преподавании конкретных предметов | | | |
| 2.5 | | | Трансляции эффективных педагогических практик:  Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);  Методические семинары, семинары- практикумы | | | В течение года | | | Симакова Г.В. | | Распространение лучшего педагогического опыта  качественного преподавания предметов | | | |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Подготовка нормативных правовых актов комитета администрации Алтайского района по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению: | | | В течение года | | | Симакова Г.В. | | | | Нормативные правовые акты | |
| 3.1.1. | | ГИА-9   * приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском районе в 2020 году; * приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; * приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9; * приказ об ответственности лиц, | | | Апрель - май 2021  Август2021 | | | Симакова Г.В. | | | | Утвержденные нормативные правовые акты | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ в Алтайском районе | Май 2021 |  |  |
| 3.1.2. | ГИА-11:   * постановление об организации и проведении ЕГЭ в образовательных организациях Алтайского района * приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ * приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения); | Май 2021  Апрель 2021  Октябрь 2020 | Симакова Г.В. |  |
| 3.1.3 | Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в районе | Ноябрь- декабрь 2020 | Руководители ОУ | Планы мероприятий |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
| 4.1. | Внести предложение на рассмотрение Совета депутатов «О бюджете Алтайского района на 2020 год» в части:   * организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; -организация подвоза выпускников в ППЭ; -организация подвоза организаторов в ППЭ; * приобретение расходных материалов. | Октябрь 2020 | Косых К.Ю.  Кайгородова А.В. | Пакет предложений в проект бюджета |
| 4.2. | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Косых К.Ю.  Кайгородова А.В. | Заключённые договоры |
| 4.3 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ОГЭ | Август 2021 | Косых К.Ю.  Кайгородова А.В. | Выплаченная компенсация |
| 5,Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | |
| 5.1. | Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и |  | Симакова Г.В. | Заявки на участие в вебинарах |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГИА-11 в Алтайском районе:   * о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Алтайском районе; * о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском районе; * особенности проведения ГИА в 2020 году; * технологическое обеспечение проведения ГИА в 2020году; * о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2020 году. | | Ноябрь 2020  Декабрь 2020 Февраль 2021 Февраль 2021 Март 2021 | Стельмах А.А. |  |
| 5.2 | Обучение с последующим тестированием  для проведения  ГИА-9:   * организаторов ППЭ ГИА-11 * организаторов ППЭ | | Январь-апрель 2021 | Руководитель ППЭ  Руководители ОО | Сертификат об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | | Для ГИА-9: апрель, май 2021, для ГИА-11: февраль-май 2021 | Симакова Г.В. Руководитель ППЭ  Руководители ОУ | Отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 6.1. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- 9, ГИА-11 в 2020 году из числа:   * выпускников ОУ текущего года; * обучающихся и выпускников СПО; * выпускников прошлых лет;   Лиц с ограниченными возможностями здоровья, Инвалидов и детей-инвалидов | до декабря 2020 | Симакова Г.В  Стельмах А.А. | Информация о количестве участников |
| 6.2. | | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствие со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года№ 755: | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Симакова Г.В.  Стельмах А.А. | Своевременно сформированные сведения в РИС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * аудиторий ППЭ; * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ. |  |  |  |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | декабрь 2020  февраль, май 2021 | Симакова Г.В.  Стельмах А.А.  Руководители ОУ | Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка |
| 6.4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март 2021 | Стельмах А.А. | Акт готовности |
| 6.5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ):   * организация работы ПМПК * сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; * создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение года  Январь - март 2021  Ноябрь 2020 -июнь 2021 | Симакова Г.В.  Легкова О.С.  Леушина И.С.  Денисова Е.Л.  Симакова К.А. | Создание равных условий для обучающихся |
| 6.6. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:   * информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; * сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; * проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; * проведение итогового тестирования; | Февраль - май 2021  За 3 дня до проведения экзамена  В течение периода проведения ГИА-9, ГИА- 11 | Симакова Г.В.  Стельмах А.А.  Руководители ОУ | Выдача удостоверений |
|  | подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей. | апрель- май 2021 |  |  |
| 6.7 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками ППЭ. | Март, май 2021 | Симакова Г.В. | Журнал инструктажа |
| 6.8 | Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта и километража | апрель- май 2021 | Симакова Г.В. | Приказ об утверждении транспортной схемы |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
| 7.1.- | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | В течение года | Стельмах А.А. | Тексты новостей на сайте |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Симакова Г.В. | Работа «горячей линии» |
| 7.3 | Проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных организациях района;  Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11 -х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.5 | Разработка учителями - предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, Учителя- предметники | Рекомендации, памятки |
| 7.6. | Размещение в СМИ информации: по ГИА-9:   * о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апеллягий; | В соответствие со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 | Симакова Г.В. | Своевременное информирование |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |  |  |
| 7.7. | Разработка и направление муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2020 | Симакова Г.В. | Текст рекомендаций |
| 7.8. | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Руководители ОУ | Оформление информационных стендов |
| 7.9 | Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА | В течение года | Симакова К.А. | Обеспечение консультационной помощи |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2020 Апрель 2021 | Стельмах А.А. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Симакова Г.В. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2021 | Косых К.Ю.  Симакова Г.В.  Стельмах А.А. | Протокол готовности ППЭ |